## แบบ1
แบบ 1
แบบสรุปการติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
|  | จำนวน อปท. | ผลการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ลำดับที่ | อปท. | ทั้งหมด ( แห่ง ) | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ
|  |  | ( แห่ง ) | ( แห่ง ) | ( แห่ง )
1 | เทศบาล | 25 | 2 | 18 | 5
2 | อบต. | 58 | 2 | 43 | 13
| รวม | 83 | 4 | 61 | 18

## แบบ2
แบบ 2
แบบรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
จังหวัดแพร่
ผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
1. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 แห่ง
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
1. เทศบาลเมืองแพร่ | เมืองแพร่ | -
2. เทศบาลตำบลเด่นชัย | เด่นชัย | 1. ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์จาก นส.3, นส.3 ก.เป็นโฉนด จึงได้
มีการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามใหม่ และบุคลากรในการออกสำรวจ
ข้อมูลภาคสนามไม่เพียงพอ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 แห่ง
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
1. เทศบาลตำบลวังหงส์ | เมืองแพร่ | -
2. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น | เมืองแพร่ | 1. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทำให้การจัดทำล่าช้า
2. บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการยังไม่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งงานที่ได้รับ
มอบหมายมีจำนวนมาก การทุ่มเทเวลาให้กับโครงการจึงมีน้อย
เนื่องจากโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ ต้องใช้ผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน
และจะต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
3. การแบ่งเขตยังคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนถูกต้อง
4. อปท.ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนโครงการจัดทำ
แผนที่ภาษี ฯ ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ | เมืองแพร่ | 1. มีพื้นที่เป็นป่าสงวนและพื้นที่ สปก.ซึ่งยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ ได้
4. เทศบาลตำบลแม่หล่าย | เมืองแพร่ | 1. เนื่องจากแปลงที่ดินในเขตเทศบาลตำบลแม่หล่ายบางส่วนยังเป็นที่
ครอบครอง, นส.3
5. เทศบาลตำบลแม่คำมี | เมืองแพร่ | 1. ปัญหาในเรื่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี ฯ ไม่เพียงพอและไม่มี
ความเชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีเพียงพนักงานจ้างตามโครงการแผนที่ภาษี ฯ
(พนักงานสำรวจข้อมูล) 1คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งยังใม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ ( LTAX 3000) และยังไม่ได้เข้ารับ
การอบรมฯ เนื่องจากเป็นเพียงพนักงานจ้างตามโครงการ ซึ่งถ้าหาก
ต้องการให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรกำหนดตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
6. เทศบาลตำบลป่าเมต | เมืองแพร่ | 1. ขาดบุคลากรในการจัดทำโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Geographic Information System )
2. การติดต่อประสานงานในการขอโฉนดที่ดินในพื้นที่ สปก.ทำได้ยาก
3. เมื่อปฏิบัติงานจริง งานมีความละเอียดมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
7. เทศบาลตำบลร้องกวาง | ร้องกวาง | 1. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม แนะนำ เทคนิค ขั้นตอนและวิธีการ
ดำนินการของโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ ( LTAX 3000 ) และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรฺ ( LTAX GIS ) ระหว่างวันที่ 13-
23 มีนาคม 2555 และอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี ฯ
8. เทศบาลตำบลบ้านเวียง | ร้องกวาง | 1. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านแผนที่ภาษี
2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากการไปขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
3. ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2555
ในการดำเนินการ
9. เทศบาลตำบลสอง | สอง | 1. เจ้าของบ้านไม่อยู่ ( อยู่ต่างจังหวัด/ปิดบ้านทิ้งไว้ )
2. ที่ดินบางแปลงเอกสารโฉนดไม่มี ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
10.เทศบาลตำบลสูงเม่น | สูงเม่น | 1. ที่ดินบางแปลงยังเป็น น.ส.3 และ น.ส.3 ก.อยู่ ลงรหัสไม่ได้
11.เทศบาลตำบลปงป่าหวาย | เด่นชัย | -
12.เทศบาลตำบลบ้านปิน | ลอง | -
13.เทศบาลตำบลห้วยอ้อ | ลอง | 1. ขาดบุคลากร
14.เทศบาลตำบลแม่ลานนา | ลอง | -
15.เทศบาลตำบลเวียงต้า | ลอง | -
16.เทศบาลตำบลแม่ปาน | ลอง | -
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
17.เทศบาลตำบลวังชิ้น | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากร
18.เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ | หนองม่วงไข่ | -
3. ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่ดำเนินการ
1. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง | เมิองแพร่ | -
2. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน | เมิองแพร่ | - ขาดงบประมาณในการดำเนินการ
3. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว | เมืองแพร่ | -
4. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย | สอง | 1. ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการย้าย/
ลาออก
2. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. ประชาชนในเขตพื้นที่บางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม
4. สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการขอสำเนา
แผนที่ระวาง
ชื่อเทศบาล | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่ดำเนินการ
5. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ | เด่นชัย | 1. ขาดเจ้าหน้าที่หน่วยงานช่าง เพื่อที่จะเข้ารับการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ( LTAX 3000 ) และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ( LTAX GIS ) ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง และมีความรู้ด้านช่างสำรวจ

## แบบ3
แบบ 3
แบบรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
จังหวัดแพร่
ผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
1. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2 แห่ง
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
1. อบต.บ้านปง | สูงเม่น | 1. เป็นการจัดทำด้วยระบบเอกสาร (Manual)
2. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ ( LTAX 3000 )
3. การปรับปรุงข้อมูล ฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน
2. อบต.บ้านเตาปูน | สอง
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 43 แห่ง
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
1. อบต.เหมืองหม้อ | เมิองแพร่ | -
2. อบต.ร่องฟอง | เมืองแพร่ | 1. ปัญหาโฉนดที่ดินเนื่องจาก ต.ร่องฟอง แยกมาขาก ต.ทุ่งโฮ้ง ทำให้
โฉนดที่ดินไม่ชัดเจน
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอ
3. อบต.นาจักร | เมืองแพร่ | 1. การขอข้อมูลที่ดินและระวางจากสำนักงานที่ดินจะได้ล่าช้าและมีปัญหา
โดยตลอด ทำให้การจัดทำแผนที่แม่บทไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้
4. อบต.ห้วยม้า | เมืองแพร่ | 1. งบประมาณ
2. บุคลากร
5. อบต.แม่ยม | เมืองแพร่ | 1. จัดสรรงบประมาณให้น้อยมาก
6. อบต.ท่าข้าม | เมืองแพร่ | -
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
7. อบต.วังธง | เมืองแพร่ | 1. ไม่มีบุคลากรจัดทำแผนที่ภาษี ฯ โดยตรง
2. บุคลากรยังมีปัญหาในการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ อยู่บ้าง
8. อบต.ป่าแดง | เมืองแพร่ | 1. ขาดบุคลากรในการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ
9. อบต.ไผ่โทน | ร้องกวาง | 1. แนวเขตที่ดินยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างการขอข้อมูลแนวเขตที่ดิน
จาก สปก.,สำนักงานที่ดิน
10.อบต.น้ำเลา | ร้องกวาง | 1. งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ
11.อบต.ร้องกวาง | ร้องกวาง | -
12.อบต.แม่ทราย | ร้องกวาง | 1. ทะเบียนทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แต่แผนที่ยังไม่ได้
ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
13.อบต.แม่ยางตาล | ร้องกวาง | 1. อยู่ระหว่างคัดลอกข้อมูลที่ดินและสำรวจข้อมูลภาคสนาม
2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่ภาษี ( ผ.ท.7 )
14.อบต.แม่ยางร้อง | ร้องกวาง | 1. เริ่มจัดทำแผนที่แม่บท
2. แนวเขตไม่ชัดเจน
15.อบต.แม่ยางฮ่อ | ร้องกวาง | 1. ไม่มีบุคลากรและงบประมาณในการจัดทำ
16.อบต.สะเอียบ | สอง | -
17.อบต.แดนชุมพล | สอง | 1. รอรหัสผ่านการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี ฯ จาก สถ.
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
18.อบต.หัวเมือง | สอง | 1. งบประมาณได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2556
2. ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้ ต้องทำงานนอกเวลาราชการ
ในการจัดทำข้อมูล
3. โปรแกรมในการจัดเก็บภาษีไม่สมบูรณ์
4. ขาดการจัดเตรียมบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
การออกสำรวจที่ดินทำการเกษตร
19.อบต.บ้านกลาง | สอง | 1. ขาดงบประมาณในการดำเนินการ
2. บุคลากรไม่เพียงพอ
20.อบต.บ้านหนุน | สอง | 1. ขาดบุคลากรในการดำเนินการโดยเฉพาะช่างสำรวจในการจัดทำ
ในระบบแผนที่ภาษี
21.อบต.ทุ่งน้าว | สอง | 1. บุคลากรไม่เพียงพอ
22.อบต.น้ำชำ | สูงเม่น | 1. ขาดบุคลากรในการจัดทำแผนที่ระวาง กอปรกับแนวเขตไม่ชัดเจน
ทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนที่แม่บทได้
23.อบต.พระหลวง | สูงเม่น | 1. ข้อมูลระวางที่ดินบางแผ่นไม่ชัดเจน, ขาดหาย
2. เก็บโฉนดที่ดินได้มาไม่ครบถ้วน
3. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยอยู่บ้าน, ไม่สะดวกในการออกเก็บข้อมูล
24.อบต.สูงเม่น | สูงเม่น | 1. ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน, คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งาน
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
25.อบต.บ้านกาศ | สูงเม่น | 1. งบปราะมาณดำเนินการ ฯ
2. ชั้นข้อมูลของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการจัดเก็บ
26.อบต.บ้านเหล่า | สูงเม่น | -
27.อบต.สบสาย | สูงเม่น | -
28.อบต.บ้านกวาง | สูงเม่น | -
29.อบต.หัวฝาย | สูงเม่น | -
30.อบต.ดอนมูล | สูงเม่น | -
31.อบต.ไทรย้อย | เด่นชัย | 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่แม่บท
32.อบต.ต้าผามอก | ลอง | -
33.อบต.ทุ่งแล้ง | ลอง | -
34.อบต.หัวทุ่ง | ลอง | 1. รองบประมาณ
35.อบต.ปากกาง | ลอง | 1. โปรแกรมติดไวรัส
2. ขาดบุคลากร
36.อบต.วังชิ้น | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
37.อบต.แม่เกิ๋ง | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
38.อบต.ป่าสัก | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค
39.อบต.แม่พุง | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
40.อบต.แม่ป้าก | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
41.อบต.ทุ่งแค้ว | หนองม่วงไข่ | 1. การดำเนินการในขั้นตอนจัดทำแผนที่แม่บทจัดทำไม่แล้วเสร็จตาม
กำหนด จึงไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนอื่นต่อไป
42.อบต.แม่คำมี | หนองม่วงไข่ | 1. บุคลากรยังไม่มีความชำนาญมากพอในการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ และ
ยังขาดข้อมูลบางส่วนและอุปกรณ์ที่จะนำมาช่วยในการปฏิบัติงาน
43.อบต.น้ำรัด | หนองม่วงไข่ | 1. ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งไม่คุ้มกับรายได้ที่จัดเก็บได้
3. ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 16 แห่ง
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่ดำเนินการ
1. อบต.กาญจนา | เมืองแพร่ | 1. มีบุคลากรไม่เพียงพอ
2. อบต.แม่ทราย | ร้องกวาง | -
3. อบต.ร่องกาศ | สูงเม่น | 1. บุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
4. อบต.เวียงทอง | สูงเม่น | -
5. .อบต.เด่นชัย | เด่นชัย | 1. บุคลากรมีไม่เพียงพอ/งบประมาณไม่เพียงพอ
ชื่อ อบต. | อำเภอ | ปัญหา/อุปสรรค ที่ยังไม่ดำเนินการ
6. .อบต.แม่จั๊วะ | เด่นชัย | 1. ไม่มีงบประมาณและบุคลากรยังไม่ได้รับการอบรม
7. .อบต.ห้วยไร่ | เด่นชัย | 1. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานไม่เพียงพอ, ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบข้อมูลฐานภาษี
ไม่ถูกต้องและไม่ทันสมัย , ขาดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
8. อบต.บ้านปิน | ลอง | 1. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
9. อบต.บ่อเหล็กลอง | ลอง | 1. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
10. อบต.นาพูน | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
11. อบต.สรอย | วังชิ้น | 1. ขาดบุคลากรและงบประมาณ
12. อบต.วังหลวง | หนองม่วงไข่ | -
13. อบต.ตำหนักธรรม | หนองม่วงไข่ | -