## แบบรายงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัด แพร่
คำอธิบาย : ให้ใส่ข้อมูลในช่องสีเขียว
ลำดับ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท) | [5 empty] | (2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท) |  | (3) สถานะการดำเนินโครงการ |  |  |  | (4) ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | (5) ประโยชน์ที่ได้รับ
| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | วันที่ ครม. อนุมัติ | รวมงบที่ได้รับ การจัดสรร | จำแนก งบลงทุน | จำแนก งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | วงเงินก่อหนี้ ตามสัญญา | เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่ขอรับการจัดสรรงบ (0/1) | ยกเลิกโครงการ (0/1) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป) | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (0/1) | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย | ประชาชน (คน) | ครัวเรือน (ครัวเรือน) | หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) | พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่) | อื่นๆ
โครงการที่ อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
1 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยมบ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 8586950 | 8586950 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
2 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยมบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 3786000 | 3786000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
3 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม (ดอยผี) บ้านห้วยหม้าย หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 4935700 | 4935700 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
4 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดินซีเมนต์หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 1143600 | 1143600 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
5 | โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด - อ่างเก็บน้ำแม่แฮด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 6448300 | 6448300 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
6 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพระธาตุดอยปัง ตำบลน้ำชำ เชื่อมคันคลองชลประทาน ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 3374000 | 3374000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
7 | โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย พ.ร.ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม - บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 787000 | 787000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
8 | โครงการฝึกฝีมือช่างมืออาชีพประจำชุมชน (ช่างไฟฟ้า) | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 868000 |  | 868000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรม
9 | โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ลำน้ำแม่หล่าย (จำนวน 2 จุด) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | อบจ.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 924600 | 924600 | [5 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
10 | ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน (การทำกระเป๋าย่าม,ตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้ามัดย้อม และการประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้า) | ทม.แพร่ | 7 ก.ย.2564 | 794000 |  | 794000 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรม
โครงการที่ อปท. รับงบประมาณโดยผ่าน สถ.
1 | ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,6 (สายเหมืองค่า - สะบู เชื่อมตำบลเหมืองหม้อ - เทศบาลเมืองแพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | อบต.เหมืองหม้อ | 7 ก.ย.2564 | 3195000 | 3195000
2 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9, 12 (สายทางเข้าฌาปนสถานบ้านกาซ้องเชื่อม ตำบลเหมืองหม้อ - ตำบลกาญจนา) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | อบต.เหมืองหม้อ | 7 ก.ย.2564 | 1749000 | 1749000
3 | เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายแยกทางหลวง 1101 ถึงฌาปนสถานเหมืองหม้อ) ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | อบต.เหมืองหม้อ | 7 ก.ย.2564 | 1285000 | 1285000
4 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายภพ เชิดชู ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ช่อแฮ | 7 ก.ย.2564 | 2466000 | 2466000
5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 10-003 สายบ้านมหาโพธิ์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอน 3 บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 6,10 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ป่าแมต | 7 ก.ย.2564 | 6165000 | 6165000 |  |  |  |  | 1 | ได้รับการจัดสรรซ้ำซ้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565
6 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 10-004 สายบ้านสุพรรณ - บ้านต้นห้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ป่าแมต | 7 ก.ย.2564 | 3183000 | 3183000
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมหาโพธิ์ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ป่าแมต | 7 ก.ย.2564 | 1746000 | 1746000
8 | ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายบ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | ทต.ป่าแมต | 7 ก.ย.2564 | 1360000 | 1360000
9 | งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานซอย 4 หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.วังหงส์ | 7 ก.ย.2564 | 1995000 | 1995000
10 | งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.วังหงส์ | 7 ก.ย.2564 | 306000 | 306000
11 | งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.วังหงส์ | 7 ก.ย.2564 | 468000 | 468000
12 | งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.วังหงส์ | 7 ก.ย.2564 | 340000 | 340000
13 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชลประทาน ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.วังหงส์ | 7 ก.ย.2564 | 498000 | 498000
14 | งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบหนองหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.วังหงส์ | 7 ก.ย.2564 | 363000 | 363000
15 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 - 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 962 ตารางเมตร ตามแบบตำบลทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 6 (ถนนเทศบาล 9 รหัสสายทาง พร.ถ.05-0009) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 499400 | 499400
16 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 - 6 เมตร ยาว 550 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,025 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 1510600 | 1510600
17 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 67 บ่อ ตามแบบทตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 3045000 | 3045000
18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,788 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 4672800 | 4672800
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,528 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 3849700 | 3849700
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 250 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 478 เมตร ความยาวรวม 728 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,368 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 2617700 | 2617700
21 | ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. สองข้าง สูงเฉลี่ย 2 เมตร ความยาวรวม 504 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 2520000 | 2520000
22 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 05-0004 จากสาย 0+718 ถึงสาย 1+346 บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 628 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,945 ตารางเมตร | ทต.ทุ่งโฮ้ง | 7 ก.ย.2564 | 6800000 | 6800000 |  |  |  |  | 1 | ได้รับการจัดสรรซ้ำซ้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565
23 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางถนนเชื่อมสายสวรรค์นิเวศน์ - ไผ่ล้อมถึงสวนนายทองหล่อ เสนาธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยม | 7 ก.ย.2564 | 2119000 | 2119000
24 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางนานายเครื่อง เสนาธรรม ถึงสะพานห้วยร่องฟอง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยม | 7 ก.ย.2564 | 3458000 | 3458000
25 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเกษม เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลร่องกาศ บ้านม่วงเกษม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านกาศ | 7 ก.ย.2564 | 470400 | 470400
26 | เรียงหินยาแนวน้ำร่องแวง หมู่ 1 บ้านกาศเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านกาศ | 7 ก.ย.2564 | 2845000 | 2845000
27 | ก่อสร้างลำเหมือง คสล. เชื่อมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ตำบลเวียงทอง จากทางแยกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ถึงหอพักจันทร์ฝายหมู่ที่ 12 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.เวียงทอง | 7 ก.ย.2564 | 892600 | 892600
28 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมกับถนนทางหลวง พร้อมรางระบายน้ำ จากสาย พร 101 ถึงลองโฮมสเตย์แพร่ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.เวียงทอง | 7 ก.ย.2564 | 2933300 | 2933300
29 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบเหมืองสายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.สบสาย | 7 ก.ย.2564 | 2745900 | 2745900
30 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบเหมืองสายน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.สบสาย | 7 ก.ย.2564 | 2903900 | 2903900
31 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านเหล่า | 7 ก.ย.2564 | 5814700 | 5814700
32 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.ดอนมูล | 7 ก.ย.2564 | 3184000 | 3184000
33 | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6, 10 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.น้ำชำ | 7 ก.ย.2564 | 1032000 | 1032000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขรายระเอียดโครงการ
34 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านเหล่า | 7 ก.ย.2564 | 407900 | 407900
35 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูบริเวณลำเหมืองหลัง ส.สปอร์ตคลับ หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | ทต.สูงเม่น | 7 ก.ย.2564 | 774000 | 774000
36 | ปรับปรุงพัฒนาตลาดสดตำบลสูงเม่นสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ | ทต.สูงเม่น | 7 ก.ย.2564 | 441000 | 441000
37 | ก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายร่องแวง หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด | อบต.ร่องกาศ | 7 ก.ย.2564 | 489200 | 489200
38 | ก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายนากลาง หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด | อบต.ร่องกาศ | 7 ก.ย.2564 | 498200 | 498200
39 | ก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สายป่าช้าร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตำบล ร่องกาศอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดที่กำหนด | อบต.ร่องกาศ | 7 ก.ย.2564 | 489200 | 489200
40 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไผ่เขียว หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 500000 | 500000
41 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบริเวณหน้าบ้านนางกมลทิพย์ จินดาแก้ว ถึงที่นานายสมพร เสนะกิตติ ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 470000 | 470000
42 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สายทาง | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 500000 | 500000
43 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 3 แห่ง | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 480000 | 480000
44 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สายทาง | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 280000 | 280000
45 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 4 สายทาง | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 283000 | 283000
46 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 5 สายทาง | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 618000 | 618000
47 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หน้าบ้านนายสำเริง มาลัย ถึง ศาลากองทุนหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 270000 | 270000
48 | ก่อสร้างท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณข้างโรงเรียนเด่นชุมพล หมู่ที่ 4 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 400000 | 400000
49 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากถนนคลองชลประทานซอย 37 ถึงบริเวณสวนนางสุภา ถุงพลอย ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 1095000 | 1095000
50 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 185 เมตร | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 370000 | 370000
51 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนเด่นทัพชัย ถึงบริเวณวัดเด่นทัพชัย ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 500 เมตร | ทต.เด่นชัย | 7 ก.ย.2564 | 1000000 | 1000000
52 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านปากปาน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | อบต.ไทรย้อย | 7 ก.ย.2564 | 1417000 | 1417000
53 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | อบต.ไทรย้อย | 7 ก.ย.2564 | 2788000 | 2788000
54 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | อบต.ไทรย้อย | 7 ก.ย.2564 | 1111000 | 1111000
55 | ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งบ้านห้วยปากทอด (ตามแบบมาตรฐาน) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยไร่ | 7 ก.ย.2564 | 2877800 | 2877800
56 | ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 5,275 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,650 ตารางเมตร) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 4724000 | 4724000 |  |  |  |  | 1 | ได้รับการจัดสรรซ้ำซ้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565
57 | ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ลึก 150 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 15 แผง) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางฮ่อ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 595000 | 595000
58 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 130 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 213000 | 213000
59 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 280 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 460000 | 460000
60 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 50 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 82000 | 82000
61 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 85 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร) | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 139000 | 139000
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 150 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 246000 | 246000
63 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 185 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 304000 | 304000
64 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 110 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร) หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางฮ่อ | 7 ก.ย.2564 | 180000 | 180000
65 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่องทาง บ้านห้วยกี้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 207000 | 207000
66 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด 2 ช่องทาง บ้านห้วยแก็ต หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 266000 | 266000
67 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด 2 ช่องทาง บ้านห้วยแก็ต หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 266000 | 266000
68 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่องทาง บ้านห้วยโรงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 207000 | 207000
69 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด 2 ช่องทาง บ้านห้วยโรงใน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 266000 | 266000
70 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box Culvert) ชนิด 1 ช่องทาง บ้านน้ำพุน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 207000 | 207000
71 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านน้ำพุสูง บ้านน้ำพุน้อย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.ห้วยโรง | 7 ก.ย.2564 | 1430000 | 1430000 |  |  |  |  | 1 | ได้รับการจัดสรรซ้ำซ้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565
72 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 327000 | 327000
73 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางม่อน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 244000 | 244000
74 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 1036000 | 1036000
75 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 498000 | 498000
76 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 1083000 | 1083000
77 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบ ข-50) พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ซ. 2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 497000 | 497000
78 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบ ข-50) พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ซ.ขึ้นทุ่งยวง ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 497000 | 497000
79 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 366000 | 366000
80 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 493000 | 493000
81 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ยางกวาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 495000 | 495000
82 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 499000 | 499000
83 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 497000 | 497000
84 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 924000 | 924000
85 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 620000 | 620000
86 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 643000 | 643000
87 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านมายางม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 500000 | 500000
88 | ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 บริเวณข้างบ้านนายนริน ธิมา ถึง บ้านนางทองยก นันตา ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | อบต.แม่ยางตาล | 7 ก.ย.2564 | 452000 | 452000
89 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลักบ้านบ่อเชื่อมบ้านก้องฝาย หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ 12 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านปิน | 7 ก.ย.2564 | 3097100 | 3097100
90 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลักหมู่ 6 บ้านผาคอ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านปิน | 7 ก.ย.2564 | 797000 | 797000
91 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู เพื่อการเกษตร บ้านนาตุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ่อเหล็กลอง | 7 ก.ย.2564 | 172000 | 172000
92 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเพื่อการเกษตร บ้านนาตุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ่อเหล็กลอง | 7 ก.ย.2564 | 576000 | 576000
93 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเพิง บ้านแหลง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.เวียงต้า | 7 ก.ย.2564 | 1735600 | 1735600
94 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายม่อนกองชาง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.เวียงต้า | 7 ก.ย.2564 | 904900 | 904900
95 | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.ห้วยอ้อ | 7 ก.ย.2564 | 3748500 | 3748500
96 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยนางมวล บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.แม่ลานนา | 7 ก.ย.2564 | 90000 | 90000
97 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยศาลาหมู่บ้าน บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.แม่ลานนา | 7 ก.ย.2564 | 214000 | 214000
98 | ปรับปรุงถนน คสล. ซอยโคนพยอม บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.แม่ลานนา | 7 ก.ย.2564 | 260000 | 260000
99 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยนายดิเรก บ้านแม่ลานเหนือ หมู่ที่ 11 - บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.แม่ลานนา | 7 ก.ย.2564 | 664000 | 664000
100 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยนายเกษมบ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.แม่ลานนา | 7 ก.ย.2564 | 192000 | 192000
101 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยนายสุรินทร์บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | ทต.แม่ลานนา | 7 ก.ย.2564 | 345000 | 345000
102 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายผามอก - ใหม่จัดสรร หมู่ที่ 1 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ถน 205/56 | อบต.ต้าผามอก | 7 ก.ย.2564 | 1893900 | 1893900
103 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.27 กั้นลำห้วยแม่สวก บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | อบต.ต้าผามอก | 7 ก.ย.2564 | 845600 | 845600
104 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | ทต.ห้วยหม้าย | 7 ก.ย.2564 | 929400 | 929400
105 | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | ทต.ห้วยหม้าย | 7 ก.ย.2564 | 682000 | 682000
106 | ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.เตาปูน | 7 ก.ย.2564 | 8480000 | 8480000
107 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.เตาปูน | 7 ก.ย.2564 | 7170000 | 7170000
108 | ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. ห้วยแม่ใส บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.เตาปูน | 7 ก.ย.2564 | 425500 | 425500
109 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.ทุ่งน้าว | 7 ก.ย.2564 | 499000 | 499000
110 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.ทุ่งน้าว | 7 ก.ย.2564 | 470000 | 470000
111 | ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บ้านศรีมูลเรือง หมู่ที่ 7 - เขตติดต่อทตำบลสอง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 438000 | 438000
112 | ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บ้านหนุนใต้ หมู่ที่ 2 - บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 951000 | 951000
113 | ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 1518000 | 1518000
114 | ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 1783000 | 1783000
115 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 453000 | 453000
116 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 501000 | 501000
117 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.บ้านหนุน | 7 ก.ย.2564 | 1748000 | 1748000
118 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.สะเอียบ | 7 ก.ย.2564 | 857000 | 857000
119 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.สะเอียบ | 7 ก.ย.2564 | 1674000 | 1674000
120 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | อบต.สะเอียบ | 7 ก.ย.2564 | 567000 | 567000
121 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.สรอย | 7 ก.ย.2564 | 335000 | 335000
122 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจำมุ้น - หมอนไม้สวนป่า หมู่ที่ 3 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.นาพูน | 7 ก.ย.2564 | 3618900 | 3618900
123 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยโขงเขง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.นาพูน | 7 ก.ย.2564 | 1389800 | 1389800
124 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าช้าบ้านดอนกว้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.นาพูน | 7 ก.ย.2564 | 1389800 | 1389800
125 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนกว้าง - พงเสลียง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.นาพูน | 7 ก.ย.2564 | 5536800 | 5536800
126 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยแม่จี้,ห้วยแม่ดำ บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.ป่าสัก | 7 ก.ย.2564 | 1816000 | 1816000
127 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำหินทิ้งกล่อง Gabion จำนวน 3 จุด บ้านแม่สิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.แม่เกิ๋ง | 7 ก.ย.2564 | 3524000 | 3524000
128 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านแม่สิน ตำบลแม่เกิ๋งอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ | อบต.แม่เกิ๋ง | 7 ก.ย.2564 | 9585300 | 9585300
129 | เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวัดสะเลียมเหนือ ถึงคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ กว้าง 4 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,020 ตารางเมตร | อบต.ตำหนักธรรม | 7 ก.ย.2564 | 1194000 | 1194000
130 | ก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ | ทต.หนองม่วงไข่ | 7 ก.ย.2564 | 1763000 | 1763000
รวมโครงการทั้งหมด (140 โครงการ) |  |  |  | 222537550 | 220875550 | 1662000
ลงชื่อ
( ..............................)
ท้องถิ่นอำเภอ........
| คำอธิบายเพิ่มเติม | [14 empty] | ผู้รับรองรายงานข้อมูล
(1) | แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโดยในส่วนโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้สำนักงานจังหวัดรวบรวมอยู่ในแบบรายงานนี้ด้วย โดยให้จำแนกเป็น - หน่วยดำเนินการของโครงการ (ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ) - วันที่ ครม. มีมติ อนุมัติเห็นชอบโครงการ เช่น ครั้งที่ 1 วันที่ ... ส.ค. 64 - รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการตามมติ ครม.พร้อมจำแนกงบลงทุน และงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น
(2) | ให้รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันในงบลงทุน โดยระบุวงเงินก่อหนี้ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ตามสัญญาดังกล่าว
(3) | ให้รายงานสถานะการดำเนินโครงการ โดยจำแนกเป็น 3 สถานะ คือ 1. ไม่ขอรับการจัดสรรงบ 2. ยกเลิกโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรรงบ) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ (อธิบายโดยสังเขป เช่น อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และ 4. ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามข้อ 1 2 และ 4 ให้ระบุตัวเลขแสดงสถานะ "0" คือ ไม่ใช่ และ "1" คือ ใช่
(4) | ให้รายงานผลการเบิกจ่าย ที่ตรงตามระบบการเบิกจ่ายของการเงินจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS)
(5) | ให้รายงานประโยชน์ที่ได้รับ จำแนกเป็นจำนวนประชาชน จำนวนครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนพื้นที่ทางเกษตร และอื่น ๆ
ให้จัดส่งแบบรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการต่อไป

## แบบปรับใหม่ 62.1 (2) (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ .7 ธันวาคม 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 5 | 23479000 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญาแล้ว รอ Po |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 1 | 12000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 1 | 1900000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 304400 |  | 1 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 0 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประการร่างฯ | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 304400 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 0 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 3 | 44347000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  | 1 | 1347000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 0 |  | 50 | 244386600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  | 1 | 5751000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  | 1 | 4091000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  | 1 | 3400000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 1 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  | 1 | 1999800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  | 1 | 1984800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  | 1 | 14186000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  | 1 | 6964000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 2 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  | 1 | 8749000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  | 1 | 3080000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  | 1 | 1310000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  | 1 | 1442000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 1 | 13000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  | 1 | 7148000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  | 1 | 7210000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  | 1 | 1859000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  | 1 | 5121000 | 1 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  | 1 | 6758000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  | 1 | 8608000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  | 1 | 3466000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  | 1 | 7419000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  | 1 | 3563000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 1 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 324640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 157100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 21200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  | 350000 | 45000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 |  |  | 0
0
รวม |  | 52333600 | 374333600 | 426667200 | 2619545.81 | 0 | 64 | 382598600 | 4 | 0 |  | 4905000 | 1025000 | 9456600 | 2440500 | 5450900 | 16434600 | 1015000 | 1015000 | 1030000 | 150000 | 1146000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

## แบบปรับใหม่ 62.1 (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 2 | 9579000 | 4 |  |  | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 14263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 10589000 | [5 empty] | 1411000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 2 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 658000 |  | 658000 | 564000 | [5 empty] | 20000 |  | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 672100 |  | 3 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 1 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่าง | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 672100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 1 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 2 | 43000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 249000 |  | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 2 | 5 | ประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมายื่น | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 4 | 1 | ขออนุญาติใช้พื้นที่อยู่ | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 3 | 5 | ยกเลิกประกาศใหม่ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 2476000 |  | 24 | 122277000 |  |  | 0 | 0 | 5741000 | 25002000 | 12156900 | 38051000 | 9148000 | 9127000 | 0 | 0 | 8839000 | 21861700 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [7 empty] | 4168000 |  |  |  |  | 1583000 |  | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3250000 | [5 empty] | 841000 |  | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 2842000 | [5 empty] | 558000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 2 | 5 | ที่สัญญาแล้วรอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  |  | 3740000 | [5 empty] | 1260000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1360000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1345000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1396000 | 2792000 | 2792000 | 2792000 |  | 4188000 |  |  |  | 226000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1989000 | 1989000 |  | 2652000 | [5 empty] | 334000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 8720000 | [5 empty] | 29000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 482000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 | 2476000 |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1310000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1355000 | [6 empty] | 87000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [11 empty] | 8839000 | 4161000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [8 empty] | 4939000 |  |  |  | 2209000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  |  |  |  | 1647000 |  | 3843000 | [5 empty] | 1720000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 109000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 4080000 | [5 empty] | 1041000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว | [5 empty] | 4980000 |  |  |  |  | 1778000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 2356000 |  |  | 3534000 | [5 empty] | 2718000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2550000 | [7 empty] | 916000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 7419000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 3554900 | [6 empty] | 8100 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 3 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 639140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 172100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 202700 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 3478640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 | 590640 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 | 2888000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
0
รวม |  | 51983600 | 374333600 | 426317200 | 10198532.27 | 0 | 36 | 245242000 | 4 | 0 | 0 | 4880000 | 7399000 | 27138600 | 16328400 | 54629900 | 25567600 | 10127000 | 1000000 | 1000000 | 8839000 | 24165700
หมายเหตุ 1. คาดว่าจาก 36 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์สามารถก่อหนี้ 30 กิจกรรม และหลักเดือนกุมภาพันธ์ 6 กิจกรรม
2. ปัญหาอุปสรรค การจัดหาวิศวกรสามัญรับรองแบบ ตาม พรบ.จัดซื้ดจ้าง 2560 และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรด้านพัสดุของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการโยกย้าย
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436