## แผนปี
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2566
จังหวัดแพร่
| แผนปฏิบัติการ 100 วัน |  |  | แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | [8 empty] | หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม | (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 8 มกราคม 2566) | [11 empty] | รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียกฯ | [12 empty] | อปท.
ครบทุกครัวเรือน ภายใน 30 พ.ย. 65 ครบ 100 %
2.ความพร้อมในการทวนสอบของอำเภอ | [12 empty] | อำเภอ
3. จัดกิจกรรมประชาสัพันธ์ กระตุ้น หรือสร้าง | [12 empty] | จังหวัด
ความตื่นตัวแก่สาธารณะชนเป็นวงกว้าง รวมกับภาครัฐ | [12 empty] | อำเภอ
หรือเอกชน ทุก 3 เดือน | [12 empty] | อปท.
4.การลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจนิเทศ | [12 empty] | จังหวัด
หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | [12 empty] | อำเภอ
ทุกเดือน | [12 empty] | อปท.
5. มีการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ประสบความสำเร็จ | [12 empty] | จังหวัด
ต่อที่ประชุมเป็นประจำ ทุกเดือน | [12 empty] | อำเภอ
6. กำหนดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อยู่ในตัวชี้วัด | [12 empty] | จังหวัด อำเภอ
แผนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 | [12 empty] | อปท.
7. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ เพื่อเผยแพร่ | [12 empty] | จังหวัด
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง | [12 empty] | อำเภอ
อปท.

## แผน 100
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 100 วัน
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 8 มกราคม 2566)
| แผนปฏิบัติการ 100 วัน |  |  |  | หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม | (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 8 มกราคม 2566) |  |  |  | รับผิดชอบ
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.
1. องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียกฯ |  |  |  |  | อปท.
ครบทุกครัวเรือน ภายใน 30 พ.ย. 65 ครบ 100 %
2.ความพร้อมในการทวนสอบของอำเภอ |  |  |  |  | อำเภอ
3. จัดกิจกรรมประชาสัพันธ์ กระตุ้น หรือสร้าง |  |  |  |  | จังหวัด
ความตื่นตัวแก่สาธารณะชนเป็นวงกว้าง รวมกับภาครัฐ |  |  |  |  | อำเภอ
หรือเอกชน ทุก 3 เดือน |  |  |  |  | อปท.
4.การลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจนิเทศ |  |  |  |  | จังหวัด
หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  | อำเภอ
ทุกเดือน |  |  |  |  | อปท.
5. มีการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ประสบความสำเร็จ |  |  |  |  | จังหวัด
ที่ประชุมประจำเดือน ทุกเดือน |  |  |  |  | อำเภอ
6. กำหนดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อยู่ในตัวชี้วัด |  |  |  |  | จังหวัด อำเภอ
แผนจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 |  |  |  |  | อปท.
7. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ เพื่อเผยแพร่ |  |  |  |  | จังหวัด
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง |  |  |  |  | อำเภอ
อปท.

## แผนจังหวัดสะอาด
แผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2566 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566
โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 | [8 empty] | หน่วยงาน
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | หลัก
1. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day | ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรก | หน่วยงาน หลัก: อำเภอ
| ของเดือน | หน่วยงาน หลัก: อปท.
2. การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ทุก อปท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน | หน่วยงาน หลัก: อำเภอ
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | หน่วยงาน หลัก: อปท.
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ของคะแนนรวมทั้งหมด
4. การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน | อำเภอ ทุกอำเภอ | หน่วยงาน หลัก: จังหวัด
“อำเภอสะอาด” |  | หน่วยงาน หลัก: อำเภอ
5. องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นจัดทำถังขยะเปียกฯ | อปท. ทุกแห่ง | หน่วยงาน หลัก: อำเภอ
ครบทุกครัวเรือน ภายใน 30 พ.ย. 65 ครบ 100 % |  | หน่วยงาน หลัก: อปท.
6. มีการทวนสอบขยะเปียกของอำเภอ | อำเภอ ทุกอำเภอ | หน่วยงาน หลัก: อำเภอ
อปท.
7.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.40 | หน่วยงาน หลัก: ทสจ.
อย่างถูกต้อง |  | หน่วยงาน หลัก: อำเภอ
อปท.